## Planificador de proyectos
Desarrollo de software
A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan |  |  |  |  | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN nº de semana | DURACIÓN DEL PLAN (semanas) | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8
Predicción de calidad de imagen | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | bar: PERIODOS Semana 1
Segmentación de la copa y disco óptico | 2 | 1 | 2 | 6 | 100% | bar: PERIODOS Semana 2
Extracción de características | 3 | 1 | 3 | 5 | 100% | bar: PERIODOS Semana 3
Predicción del diagnóstico del glaucoma | 4 | 2 | 4 | 6 | 100% | bar: PERIODOS Semana 4 to PERIODOS Semana 6
Desarrollo del programa | 6 | 2 | 6 | 8 | 100% | bar: PERIODOS Semana 6 to PERIODOS Semana 8